## Ví dụ 1
Ngày | Mục tiêu | Hoàn thành | Đường lý tưởng | Công việc ước tính còn lại
0 | 0 | 0 | 200 | 200
1 | 10 | 3 | 190 | 197
2 | 10 | 5 | 180 | 192
3 | 10 | 8 | 170 | 184
4 | 10 | 10 | 160 | 174
5 | 10 | 8 | 150 | 166
6 | 10 | 15 | 140 | 151
7 | 10 | 7 | 130 | 144
8 | 10 |  | 120
9 | 10 |  | 110
10 | 10 |  | 100
11 | 10 |  | 90
12 | 10 |  | 80
13 | 10 |  | 70
14 | 10 |  | 60
15 | 10 |  | 50
16 | 10 |  | 40
17 | 10 |  | 30
18 | 10 |  | 20
19 | 10 |  | 10
20 | 10 |  | 0
200
Ví dụ 1 về biểu đồ Burndown
Thay đổi cột Ngày thành Phân đoạn hoặc bất cứ thuật ngữ gì về khoảng thời gian để biểu thị cho trục hoành của đồ thị.
Nhập mục tiêu mong muốn theo giai đoạn vào ô đầu tiên của cột Mục tiêu và sao chép giá trị cho các ô còn lại trong cột.
Giá trị trong cột Đường lý tưởng (ô D2, D3, v.v...) được lấy từ ô tổng các giá trị trong cột Mục tiêu (ô B23) và sau đó được trừ đi giá trị trong ô tương ứng của cột Mục tiêu.
Khối lượng công việc hoàn thành mỗi ngày\phân đoạn sẽ được nhập vào cột C rồi sao chép lại công thức của ô trong cột E (Công việc ước tính còn lại) cho ô ngay bên dưới để biểu đồ được vẽ lại tự động.
Bạn có thể tìm thêm các ví dụ khác về Biểu đồ Burndown trên Google.

## Ví dụ 2
Bản phát hành | Hoàn thành | Công việc ước lượng còn lại
350
1 | 40 | 310
2 | 50 | 260
3 | 60 | 200
4 | 45 | 155
5 |  | 150
6 |  | 100
7 |  | 50
Ví dụ 2 về biểu đồ Burndown
Cột Công việc ước lượng còn lại có giá trị ban đầu là công việc tổng thể (ô C2), và được giảm dần theo lượng công việc hoàn thành (cột B).
Khi lượng công việc hoàn thành đối với Phát hành 1 được nhập vào ô tương ứng ở cột B (ô B3) thì công việc ước lượng còn lại (cột C) sẽ được tính tự động dựa trên công thức (C2-B3).
Mỗi khi thêm lượng công việc hoàn thành cho một Phát hành vào ô tương ứng (cột B) hãy sao chép công thức từ ô ngay bên trên để có được giá trị trong ô tương ứng của cột Công việc ước tính còn lại (cột C).
Bạn có thể tìm thêm các ví dụ khác về Biểu đồ Burndown trên Google.