## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Yêu cầu | Tác vụ | Ước tính (ngày) | Dev | Trạng thái | Công việc ước tính còn lại
Thêm nút 'Kiểm tra' | Viết mã | 5 | Joe | In Progress | 3
| Kịch bản Kiểm thử Đơn vị | 1 | Tom | Completed | 0
| Kiểm thử Đơn vị | 4 | Bill | In Progress | 3
| Kiểm thử Tích hợp | 5 | Sarah | Pending | 5
Kiểm tra phòng trống | Viết mã | 8 | Wendy | Pending | 8
| Kịch bản Kiểm thử Đơn vị | 2 | Gill | Pending | 2
| Kiểm tra logic nghiệp vụ | 3 | Andy | Pending | 3
| Kiểm thử Đơn vị | 6 | Henry | Pending | 6
| Kiểm thử Tích hợp | 5 | Sarah | Pending | 5
Đặt phòng | Viết mã | 10 | Joe | Pending | 10
| Kịch bản Kiểm thử Đơn vị | 4 | Tom | Pending | 4
| Kiểm tra logic nghiệp vụ | 4 | Andy | Pending | 4
| Kiểm thử Đơn vị | 8 | Bill | Pending | 8
| Kiểm thử Tích hợp | 5 | Sarah | Pending | 5
Công việc Ước tính và Công việc Ước tính Còn lại |  | 70 |  |  | 66